## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG MVP - Aplicación web para optimizar el proceso de asesoramiento médico-legal utilizando Machine Learning
Código | Título | Usuario involucrado | Sprint | Módulo MVP | Objetivo asociado | Prioridad MVP | Story Points | Responsable | Descripción | Criterios de aceptación | Estado
HU-01 | Registro de usuario por rol | Usuario | 1 | Autenticación y usuarios | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario quiero registrarme con correo, contraseña y rol para acceder a la plataforma según mi perfil. | Permite registrar médico, abogado o administrador; valida formato de correo y contraseña; no permite correos duplicados; muestra mensaje de éxito/error; guarda el usuario en base de datos. | No iniciado
HU-02 | Inicio de sesión seguro | Usuario | 1 | Autenticación y usuarios | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales para ingresar al sistema. | Valida correo y contraseña; crea sesión segura; redirige según rol; muestra errores claros; bloquea acceso con credenciales inválidas. | No iniciado
HU-03 | Cierre de sesión | Usuario | 1 | Autenticación y usuarios | OE3 | Alta | 2 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta. | Elimina sesión/token activo; redirige al login; impide volver a vistas privadas con sesión cerrada. | No iniciado
HU-04 | Recuperación o cambio de contraseña | Usuario | 1 | Autenticación y usuarios | OE3 | Media | 3 | Reyes Renato | Como usuario quiero recuperar o cambiar mi contraseña para mantener el acceso seguro a mi cuenta. | Permite solicitar recuperación; valida nueva contraseña; confirma cambio; no expone datos sensibles. | No iniciado
HU-05 | Redirección y protección de rutas por rol | Sistema | 1 | Autenticación y usuarios | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como sistema quiero controlar las rutas según rol para que cada usuario acceda solo a sus funciones. | Médico accede solo a portal médico; abogado solo a portal abogado; administrador solo a administración; rutas no autorizadas retornan acceso denegado. | No iniciado
HU-06 | Gestión de perfil del médico | Médico | 1 | Perfiles | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero registrar y editar mi información profesional para que el abogado pueda conocer mi contexto. | Permite editar nombre, especialidad, CMP, institución, teléfono y experiencia; valida CMP obligatorio; guarda cambios; muestra perfil actualizado. | No iniciado
HU-07 | Gestión de perfil del abogado | Abogado | 1 | Perfiles | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como abogado quiero registrar y editar mis especialidades legales y áreas médicas atendidas para recibir consultas pertinentes. | Permite registrar CAB, especialidades legales, áreas médicas, experiencia, teléfono y bio; guarda correctamente; se usa para matching. | No iniciado
HU-08 | Gestión básica de perfil administrador | Administrador | 1 | Perfiles | OE3 | Media | 2 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como administrador quiero actualizar mis datos de cuenta para gestionar el sistema. | Permite editar datos básicos; valida formato; guarda cambios; conserva permisos de administrador. | No iniciado
HU-09 | Diseño de navegación principal por rol | Usuario | 1 | Frontend/UX | OE2, OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias | Como usuario quiero una navegación clara según mi rol para usar la plataforma sin confusión. | Menú médico muestra consultas, documentos y reportes; menú abogado muestra consultas asignadas y respuestas; menú administrador muestra usuarios, dashboards y configuración. | No iniciado
HU-10 | Registro de acciones críticas de autenticación | Sistema | 1 | Trazabilidad y auditoría | OE3 | Media | 3 | Reyes Renato | Como sistema quiero registrar accesos y acciones críticas de autenticación para fortalecer la trazabilidad. | Registra inicio/cierre de sesión, intentos fallidos y cambios de perfil; almacena usuario, fecha, hora y acción; permite consulta por administrador. | No iniciado
HU-11 | Registrar consulta médico-legal | Médico | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 8 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero registrar una consulta médico-legal para solicitar orientación especializada. | Permite ingresar título, descripción, especialidad médica, tipo de evento, urgencia percibida y contexto simulado; valida campos obligatorios; crea consulta con estado Pendiente. | No iniciado
HU-12 | Registrar datos de contexto clínico-legal simulado | Médico | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero registrar datos de contexto del caso para que el abogado entienda la situación sin crear una historia clínica real. | Permite registrar edad referencial, área médica, fecha del evento, resumen y factores relevantes; etiqueta datos como simulados; no solicita información identificable del paciente. | No iniciado
HU-13 | Listar consultas creadas por el médico | Médico | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero ver mis consultas registradas para hacer seguimiento de su atención. | Muestra consultas propias; incluye estado, prioridad, fecha y abogado asignado; permite filtrar por estado y prioridad. | No iniciado
HU-14 | Ver detalle de consulta médico-legal | Médico/Abogado | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario autorizado quiero ver el detalle de una consulta para revisar la información registrada y su estado. | Muestra datos de la consulta, contexto, documentos, prioridad, recomendación, respuestas y línea de tiempo; respeta permisos por rol. | No iniciado
HU-15 | Editar consulta antes de asignación | Médico | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Media | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero editar una consulta pendiente para corregir información antes de que sea atendida. | Permite editar solo consultas en estado Pendiente; registra cambio en trazabilidad; no permite alterar consultas cerradas. | No iniciado
HU-16 | Cambiar estado de consulta | Sistema/Abogado | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 5 | Reyes Renato | Como sistema quiero manejar estados de la consulta para representar el flujo de asesoramiento. | Estados mínimos: Pendiente, Clasificada, Asignada, En revisión, Respondida, Cerrada; cada cambio genera evento de trazabilidad. | No iniciado
HU-17 | Panel de consultas disponibles para abogado | Abogado | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como abogado quiero ver consultas disponibles o recomendadas para atender las que correspondan a mi especialidad. | Muestra consultas asignadas o sugeridas; permite ordenar por prioridad, fecha, tipo y especialidad; respeta permisos. | No iniciado
HU-18 | Aceptar o rechazar atención de consulta | Abogado | 2 | Interacción médico-abogado | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como abogado quiero aceptar o rechazar una consulta recomendada para gestionar mi disponibilidad. | Permite aceptar consulta y cambiar estado a En revisión; permite rechazar con motivo; registra decisión en trazabilidad. | No iniciado
HU-19 | Ver lista de abogados disponibles y recomendados | Medico | 2 | Interacción médico-abogado | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero poder ver una lista de los abogados disponibles y recomendados por la aplicación | Lista abogados elegibles | No iniciado
HU-20 | Elegir y enviar solicitud de atención de caso a abogado | Medico | 2 | Interacción médico-abogado | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero poder elegir un abogado de la lista y enviar una solicitud de atención de mi caso | Enviar solicitud de atención | No iniciado
HU-21 | Registrar respuesta legal preliminar | Abogado | 2 | Asesoramiento médico-legal | OE3 | Alta | 8 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como abogado quiero registrar una orientación médico-legal preliminar para responder la consulta del médico. | Permite redactar respuesta, recomendaciones preventivas y observaciones; guarda fecha y autor; cambia estado a Respondida; no emite decisión legal definitiva. | No iniciado
HU-22 | Visualizar respuesta del abogado | Médico | 2 | Asesoramiento médico-legal | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero revisar la respuesta del abogado para recibir orientación sobre la consulta registrada. | Muestra respuesta, fecha, abogado responsable y estado; permite marcar como revisada; conserva historial. | No iniciado
HU-23 | Cerrar consulta médico-legal | Médico/Abogado | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Media | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario autorizado quiero cerrar una consulta cuando la orientación haya sido emitida y revisada. | Permite cerrar consulta respondida; solicita motivo/cierre; bloquea nuevas ediciones; mantiene consulta consultable en historial. | No iniciado
HU-24 | Cargar documentos de soporte | Médico | 2 | Repositorio documental | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero adjuntar documentos de soporte para que el abogado tenga más contexto del caso. | Permite subir archivos permitidos; valida tamaño y tipo; asocia archivo a consulta; no exige documentos reales identificables; registra carga en trazabilidad. | No iniciado
HU-25 | Listar y descargar documentos de soporte | Médico/Abogado | 2 | Repositorio documental | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario autorizado quiero ver y descargar documentos asociados a la consulta para analizarlos. | Muestra nombre, tipo, fecha, usuario que cargó y consulta asociada; descarga solo si tiene permiso; registra acceso. | No iniciado
HU-26 | Registrar eventos clínico-legales simulados | Médico | 2 | Eventos de soporte | OE3 | Media | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero registrar eventos relevantes del caso para ordenar la línea de tiempo de la consulta. | Permite registrar fecha, tipo de evento y descripción; se vincula a consulta; se identifica como información de apoyo, no historia clínica. | No iniciado
HU-27 | Línea de tiempo de consulta | Médico/Abogado | 2 | Trazabilidad y auditoría | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario autorizado quiero visualizar la línea de tiempo de una consulta para comprender su evolución. | Muestra creación, clasificación, asignación, documentos, respuestas y cambios de estado; orden cronológico; filtro por tipo de evento. | No iniciado
HU-28 | Historial de consultas por usuario | Médico/Abogado | 2 | Gestión de consultas | OE3 | Alta | 3 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico o abogado quiero revisar mi historial de consultas para consultar casos anteriores. | Médico ve sus consultas; abogado ve consultas asignadas/atendidas; permite búsqueda por título, fecha, estado o prioridad. | No iniciado
HU-29 | Clasificar consulta con Machine Learning | Sistema | 3 | Machine Learning | OE3 | Alta | 8 | ML/Reyes Renato | Como sistema quiero clasificar la consulta según tipo de caso, urgencia, complejidad y especialidad legal sugerida. | Recibe datos de consulta; devuelve tipo, urgencia, complejidad y especialidad sugerida; registra resultado; usa datos simulados/anonimizados. | No iniciado
HU-30 | Priorizar consulta médico-legal | Sistema | 3 | Machine Learning | OE3 | Alta | 5 | ML/Reyes Renato | Como sistema quiero asignar prioridad a la consulta para orientar el orden de atención. | Asigna prioridad Baja, Media, Alta o Crítica; muestra justificación básica; permite ordenar consultas por prioridad; registra resultado. | No iniciado
HU-31 | Recomendar abogado mediante matching | Sistema | 3 | Machine Learning/Matching | OE3 | Alta | 8 | ML/Reyes Renato | Como sistema quiero recomendar abogados especializados según tipo de consulta, urgencia, especialidad legal y perfil profesional. | Devuelve ranking de abogados; considera especialidad legal, área médica, experiencia y disponibilidad; muestra puntaje de compatibilidad; permite fallback manual. | No iniciado
HU-32 | Explicar recomendación del matching | Sistema | 3 | XAI/Explicabilidad | OE3, OE4 | Alta | 5 | ML/Reyes Renato | Como sistema quiero explicar por qué se recomienda un abogado para que el usuario entienda el criterio de asignación. | Muestra factores principales: especialidad, área médica, urgencia, experiencia y similitud; usa lenguaje no determinista; aclara que es apoyo y no decisión definitiva. | No iniciado
HU-33 | Mostrar clasificación y recomendación al médico | Médico | 3 | Machine Learning/UX | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias | Como médico quiero ver la clasificación, prioridad y abogado recomendado para conocer el resultado del análisis del sistema. | Muestra clasificación, prioridad, abogado sugerido, explicación y estado; evita lenguaje absoluto; permite enviar solicitud o esperar asignación. | No iniciado
HU-34 | Mostrar consultas ordenadas por prioridad al abogado | Abogado | 3 | Machine Learning/UX | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias | Como abogado quiero ver las consultas recomendadas ordenadas por prioridad para atender primero los casos más urgentes. | Lista consultas con prioridad visible; permite filtrar por urgencia y especialidad; resalta consultas críticas; respeta permisos. | No iniciado
HU-35 | Registrar métricas del modelo ML | Sistema | 3 | Machine Learning | OE3, OE4 | Alta | 5 | ML/Reyes Renato | Como sistema quiero registrar métricas del modelo para documentar su desempeño en la validación académica. | Registra precisión, recall/F1 si aplica, porcentaje de matching pertinente y tiempo de respuesta; genera evidencia para informe. | No iniciado
HU-36 | Dashboard médico | Médico | 3 | Dashboard | OE3 | Media | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como médico quiero un dashboard de mis consultas para visualizar estados, prioridades y tiempos de respuesta. | Muestra total de consultas, pendientes, en revisión, respondidas, prioridad y tiempo promedio; permite acceder al detalle. | No iniciado
HU-37 | Dashboard abogado | Abogado | 3 | Dashboard | OE3 | Media | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como abogado quiero un dashboard de consultas asignadas para gestionar mi carga de atención. | Muestra consultas asignadas, en revisión, respondidas, prioridad y tiempos de atención; permite ordenar y filtrar. | No iniciado
HU-38 | Dashboard administrador | Administrador | 3 | Dashboard | OE3, OE4 | Media | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como administrador quiero ver indicadores generales del MVP para monitorear consultas, usuarios, tiempos y resultados ML. | Muestra número de consultas, estados, tiempos promedio, matching, usuarios activos y métricas básicas; usa datos simulados. | No iniciado
HU-39 | Generar reporte básico de consulta | Médico/Abogado | 3 | Reportes | OE3 | Alta | 5 | Vasquez Mathias/Reyes Renato | Como usuario autorizado quiero generar un reporte básico de la consulta para contar con soporte ordenado del asesoramiento. | Incluye datos de consulta, contexto simulado, clasificación, prioridad, abogado asignado, documentos, respuestas y trazabilidad; permite vista/descarga. | No iniciado
HU-40 | Control de acceso a documentos | Sistema | 3 | Seguridad | OE3 | Alta | 5 | Reyes Renato | Como sistema quiero controlar quién accede a cada documento para proteger la información de soporte. | Solo médico creador, abogado asignado y administrador autorizado pueden consultar documentos; registra accesos; bloquea usuarios no autorizados. | No iniciado
HU-41 | Validación de archivos adjuntos | Sistema | 3 | Seguridad | OE3 | Media | 3 | Reyes Renato | Como sistema quiero validar archivos adjuntos para reducir riesgos de seguridad y errores. | Valida tipo, tamaño y nombre de archivo; rechaza formatos no permitidos; muestra error claro; registra intento fallido. | No iniciado
HU-42 | Bitácora de auditoría del sistema | Administrador | 3 | Trazabilidad y auditoría | OE3 | Alta | 5 | Reyes Renato/Vasquez Mathias | Como administrador quiero consultar la bitácora de auditoría para revisar acciones críticas del sistema. | Muestra usuario, acción, módulo, fecha/hora, consulta asociada y resultado; permite filtro por usuario, fecha y tipo de acción. | No iniciado
HU-43 | Mensajes de advertencia sobre rol de la IA | Sistema | 3 | Ética y seguridad IA | OE3, OE4 | Alta | 3 | Vasquez Mathias | Como sistema quiero mostrar advertencias claras para que las recomendaciones ML se entiendan como apoyo y no como decisión definitiva. | Las vistas ML incluyen mensaje de apoyo; evita lenguaje determinista; indica revisión humana por abogado; aparece en reporte. | No iniciado
HU-44 | Manual de usuario por rol | Equipo | 4 | Documentación | OE4 | Alta | 3 | Equipo | Como usuario quiero contar con una guía funcional para usar la plataforma según mi rol. | Incluye guía para médico, abogado y administrador; explica login, consulta, respuesta, documentos, dashboard y reportes. | No iniciado

## Resumen
RESUMEN DEL PRODUCT BACKLOG MVP
Total historias | 44 | Must | 0 | Should | 0 | Story Points | 198
Sprint | Enfoque | Historias | Must | Story Points
1 | Base del sistema, autenticación, perfiles, BD y arquitectura inicial | 10 | 0 | 30
2 | Consulta médico-legal, interacción médico-abogado, documentos y trazabilidad inicial | 18 | 0 | 88
3 | Machine Learning, matching, dashboards, reportes y seguridad | 15 | 0 | 77
4 | Integración, QA, despliegue, validación y documentación final | 1 | 0 | 3
Componente del MVP | Cobertura en backlog | Historias clave
Registro, autenticación y roles | Cubierto | HU-01 a HU-05, HU-11, HU-14
Perfiles médico, abogado y administrador | Cubierto | HU-06 a HU-08
Gestión de consultas médico-legales | Cubierto | HU-17 a HU-28, HU-33
Datos de contexto simulados | Cubierto | HU-18, HU-31
Repositorio documental | Cubierto | HU-29, HU-30, HU-47, HU-48
Trazabilidad y auditoría | Cubierto | HU-14, HU-22, HU-32, HU-49
Clasificación y priorización ML | Cubierto | HU-34, HU-35, HU-40, HU-41
Matching médico-abogado | Cubierto | HU-36 a HU-39, HU-60
Reportes y dashboards | Cubierto | HU-42 a HU-46
Seguridad básica | Cubierto | HU-05, HU-47, HU-48, HU-55
Despliegue académico | Cubierto | HU-62
Validación académica | Cubierto | HU-52 a HU-61, HU-65
Documentación y manuales | Cubierto | HU-63, HU-64
Nota de alcance: El backlog evita funcionalidades fuera del MVP, como integración con historias clínicas reales, ERP hospitalarios, uso de datos personales identificables, automatización de litigios, representación legal o despliegue productivo institucional.

## Criterios
Estado | Prioridad | Sprint | Usuario | Responsable
No iniciado | Must | 1 | Usuario | Frontend
En proceso | Should | 2 | Médico | Backend
Implementado | Could | 3 | Abogado | Frontend/Backend
Validado |  | 4 | Administrador | Backend/BD
|  |  | Sistema | ML/Backend
|  |  | Evaluador | QA
|  |  | Equipo | DevOps
|  |  | QA/Evaluador | Equipo
|  |  | Equipo/DevOps | Full Stack
Médico/Abogado
Administrador/Evaluador